## Общо
ОБЩИНА | Ценово | РАЗЧЕТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ
КОД ПО ЕБК | 6808 | план/отчет за периода: 2024 Септември
§ | Информация за наименованието, местонахождението и функционално предназначение на обектите за строителство и за основен ремонт, за ППР, за придобиване на ДМА, НДМА, земя и капиталови трансфери | Година начало - година край на изпълнение на обекта | Сметна стойност | Усвоено до края на предходната година | Уточнен план /к.6 = к.9 + к.12 + к.14 + к.17 + к.20/ | Усвоено към отчетния период /к.7 = к.10 + к.13 + к.15 + к.18 + к.21/
Източници на финансиране, в т.ч.:
[7 empty] | Предоставени целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет и трансфери от други бюджетни организации |  |  |  |  | Преходен остатък по бюджета с източник целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет и от други бюджетни организации |  |  | Собствени средства, вкл. преходен остатък |  | Други източници за финансиране -(дарения, ПУДООС, заеми, други), вкл. преходен остатък |  |  | Европейски средства, със съответното съфинансиране
[7 empty] | Параграф по ЕБК 31-11; 31-12; 31-13; 31-18; 61-00 | Уточнен план | в т.ч. от 31-13 | Усвоено към отчетния период | в т.ч. от 31-13 | Параграф по ЕБК 31-11; 31-12; 31-13; 31-18; 61-00 | Уточнен план | Усвоено към отчетния период | Уточнен план | Усвоено към отчетния период | Параграф по ЕБК: 45-00; 46-00; 64-00;74-00; 78-00; 80-12; 83-11; 83-12; 83-71; 83-72; Други източници | Уточнен план | Усвоено към отчетния период | код на ССЕС - 42, 96, 97, 98 | Уточнен план | Усвоено към отчетния период
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9a | 10 | 10a | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
| ОБЩО |  | 10845120 | 5208024 | 5637096 | 4581816 |  | 825963 | 785200 | 88983 | 53708 |  | 2873936 | 2844277 | 533020 | 453257 |  | 26250 | 22499 |  | 1377927 | 1172800
5100 | Основен ремонт на дълготрайни материални активи |  | 9209211 | 5141154 | 4068057 | 4056373 |  | 83763 | 53794 | 74569 | 44600 |  | 2833766 | 2832776 | 15000 | 13500 |  | 0 | 0 |  | 1135528 | 1135528
Функция 03 | Образование |  | 29969 | 0 | 29969 | 29969 |  | 29969 | 0 | 29969 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| инженеринг |  | 29969 | 0 | 29969 | 29969 |  | 29969 | 0 | 29969 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3322 | Спортна площадка, ОУ с. Долна Студена | 2024-2024 | 29969 | 0 | 29969 | 29969 | 3118 (план:29969 лв., усвоено:29969 лв.); | 29969 | 0 | 29969 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 06 | Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда |  | 2353757 | 1166607 | 1187150 | 1178546 |  | 45416 | 45416 | 37618 | 37618 |  | 6206 | 5400 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1135528 | 1135528
| ППР |  | 39651 | 0 | 39651 | 33042 |  | 33445 | 33445 | 27642 | 27642 |  | 6206 | 5400 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Ул. Урожайна, с. Белцов | 2024-2024 | 1377 | 0 | 1377 | 1147 | 3113 (план:1377 лв., усвоено:1147 лв.); | 1377 | 1377 | 1147 | 1147 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Ул. Възраждане, с. Белцов | 2024-2024 | 820 | 0 | 820 | 683 | 3113 (план:820 лв., усвоено:683 лв.); | 820 | 820 | 683 | 683 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Ул. Рила, с. Беляново | 2024-2024 | 1081 | 0 | 1081 | 901 | 3113 (план:1081 лв., усвоено:901 лв.); | 1081 | 1081 | 901 | 901 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Ул. Отец Паисий, с. Беляново | 2024-2024 | 593 | 0 | 593 | 494 | 3113 (план:593 лв., усвоено:494 лв.); | 593 | 593 | 494 | 494 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Ул. Неофит Рилски, с. Беляново | 2024-2024 | 654 | 0 | 654 | 546 | 3113 (план:654 лв., усвоено:546 лв.); | 654 | 654 | 546 | 546 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Ул. Кирил и Методий, с. Беляново | 2024-2024 | 997 | 0 | 997 | 831 | 3113 (план:997 лв., усвоено:831 лв.); | 997 | 997 | 831 | 831 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Ул. Иван Вазов, с. Джулюница | 2024-2024 | 2662 | 0 | 2662 | 2218 | 3113 (план:2662 лв., усвоено:2218 лв.); | 2662 | 2662 | 2218 | 2218 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Част от ул. Георги Иванов, с. Джулюница | 2024-2024 | 534 | 0 | 534 | 445 | 3113 (план:534 лв., усвоено:445 лв.); | 534 | 534 | 445 | 445 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Част от ул. Христо Ботев, с. Джулюница | 2024-2024 | 1239 | 0 | 1239 | 1033 | 3113 (план:1239 лв., усвоено:1033 лв.); | 1239 | 1239 | 1033 | 1033 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Част от ул. Любен Каравелов, с. Джулюница | 2024-2024 | 280 | 0 | 280 | 233 | 3113 (план:280 лв., усвоено:233 лв.); | 280 | 280 | 233 | 233 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Ул. Иван Вазов, с. Долна Студена | 2024-2024 | 1353 | 0 | 1353 | 1127 | 3113 (план:1353 лв., усвоено:1127 лв.); | 1353 | 1353 | 1127 | 1127 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Ул. Рила, с. Долна Студена | 2024-2024 | 646 | 0 | 646 | 538 | 3113 (план:646 лв., усвоено:538 лв.); | 646 | 646 | 538 | 538 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Част от ул. Олимпи Панов, с. Долна Студена | 2024-2024 | 1430 | 0 | 1430 | 1192 | 3113 (план:1430 лв., усвоено:1192 лв.); | 1430 | 1430 | 1192 | 1192 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Ул. Околчица, с. Караманово | 2024-2024 | 1837 | 0 | 1837 | 1531 | 3113 (план:1837 лв., усвоено:1531 лв.); | 1837 | 1837 | 1531 | 1531 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Ул. Мизия, с. Пиперково | 2024-2024 | 2092 | 0 | 2092 | 1743 | 3113 (план:2092 лв., усвоено:1743 лв.); | 2092 | 2092 | 1743 | 1743 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Ул. Петрохан, с. Пиперково | 2024-2024 | 2044 | 0 | 2044 | 1704 | 3113 (план:2044 лв., усвоено:1704 лв.); | 2044 | 2044 | 1704 | 1704 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Ул. Отец Паисий, с. Ценово | 2024-2024 | 744 | 0 | 744 | 620 | 3113 (план:744 лв., усвоено:620 лв.); | 744 | 744 | 620 | 620 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Ул. Преслав, с. Ценово | 2024-2024 | 843 | 0 | 843 | 702 | 3113 (план:843 лв., усвоено:702 лв.); | 843 | 843 | 702 | 702 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Ул. Хан Крум, с. Ценово | 2024-2024 | 623 | 0 | 623 | 519 | 3113 (план:623 лв., усвоено:519 лв.); | 623 | 623 | 519 | 519 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Ул. Оборище, с. Ценово | 2024-2024 | 415 | 0 | 415 | 346 | 3113 (план:415 лв., усвоено:346 лв.); | 415 | 415 | 346 | 346 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Ул. Яне Сандански, с. Ценово | 2024-2024 | 1765 | 0 | 1765 | 1471 | 3113 (план:1765 лв., усвоено:1471 лв.); | 1765 | 1765 | 1471 | 1471 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Ул. Дунав, с. Кривина | 2024-2024 | 13078 | 0 | 13078 | 10898 | 3113 (план:6872 лв., усвоено:5498 лв.); | 6872 | 6872 | 5498 | 5498 | 3113 (план:6206 лв., усвоено:5400 лв.); | 6206 | 5400 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Ул. Кръстю Божинов, с. Кривина | 2024-2024 | 1838 | 0 | 1838 | 1532 | 3113 (план:1838 лв., усвоено:1532 лв.); | 1838 | 1838 | 1532 | 1532 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Ул. Антон Иванов, с. Кривина | 2024-2024 | 706 | 0 | 706 | 588 | 3113 (план:706 лв., усвоено:588 лв.); | 706 | 706 | 588 | 588 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| инженеринг |  | 2314106 | 1166607 | 1147499 | 1145504 |  | 11971 | 11971 | 9976 | 9976 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1135528 | 1135528
6606 | ул. Възраждане, с. Ценово | 2023-2024 | 218632 | 110801 | 107831 | 107831 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 42 (план:107831 лв., усвоено:107831 лв.); | 107831 | 107831
6606 | ул. Бачо Киро, с. Ценово | 2023-2024 | 160630 | 81367 | 79263 | 79263 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 42 (план:79263 лв., усвоено:79263 лв.); | 79263 | 79263
6606 | ул. Христо Смирненски, с. Ценово | 2023-2024 | 547930 | 277675 | 270255 | 270255 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 42 (план:270255 лв., усвоено:270255 лв.); | 270255 | 270255
6606 | ул. Митко Палаузов, с. Долна Студена | 2023-2024 | 216655 | 109797 | 106858 | 106858 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 42 (план:106858 лв., усвоено:106858 лв.); | 106858 | 106858
6606 | ул. Генерал Радецки, с. Караманово | 2023-2024 | 1022928 | 518402 | 504526 | 504526 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 42 (план:504526 лв., усвоено:504526 лв.); | 504526 | 504526
6606 | ул. Никола Вапцаров, с. Кривина | 2023-2024 | 135360 | 68565 | 66795 | 66795 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 42 (план:66795 лв., усвоено:66795 лв.); | 66795 | 66795
6606 | Ул. Преслав, с. Караманово | 2024-2024 | 1490 | 0 | 1490 | 1242 | 3113 (план:1490 лв., усвоено:1242 лв.); | 1490 | 1490 | 1242 | 1242 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Ул. Клокотница, с. Кривина | 2024-2024 | 1285 | 0 | 1285 | 1071 | 3113 (план:1285 лв., усвоено:1071 лв.); | 1285 | 1285 | 1071 | 1071 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Ул. Бачо Киро, с. Кривина | 2024-2024 | 1985 | 0 | 1985 | 1654 | 3113 (план:1985 лв., усвоено:1654 лв.); | 1985 | 1985 | 1654 | 1654 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Ул. Преслав, с. Новград | 2024-2024 | 4789 | 0 | 4789 | 3991 | 3113 (план:4789 лв., усвоено:3991 лв.); | 4789 | 4789 | 3991 | 3991 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Ул. Приста, с. Новград | 2024-2024 | 2422 | 0 | 2422 | 2018 | 3113 (план:2422 лв., усвоено:2018 лв.); | 2422 | 2422 | 2018 | 2018 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 08 | Икономически дейности и услуги |  | 6825485 | 3974547 | 2850938 | 2847858 |  | 8378 | 8378 | 6982 | 6982 |  | 2827560 | 2827376 | 15000 | 13500 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Обект |  | 6802107 | 3974547 | 2827560 | 2827376 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2827560 | 2827376 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8832 | Рехабилитация и реконструкция на общински път RSE1211, участъци: от км 0+000 до км 3+458,69; от км 4+998,02 до км 9+200; от км 10+754,14 до км 11+194,20 и от км 12+418,57 до км 16+538, община Ценово | 2022-2024 | 6802107 | 3974547 | 2827560 | 2827376 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6100 (план:2827560 лв., усвоено:2827376 лв.); | 2827560 | 2827376 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| ППР |  | 23378 | 0 | 23378 | 20482 |  | 8378 | 8378 | 6982 | 6982 |  | 0 | 0 | 15000 | 13500 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8832 | Проект за противоерозионна защита на откос, с. Белцов | 2023-2024 | 15000 | 0 | 15000 | 13500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 15000 | 13500 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8832 | Проект за общински път, с. Кривина | 2024-2024 | 8378 | 0 | 8378 | 6982 | 3113 (план:8378 лв., усвоено:6982 лв.); | 8378 | 8378 | 6982 | 6982 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5200 | Придобиване на дълготрайни материални активи |  | 1575039 | 46620 | 1528419 | 505493 |  | 741840 | 731406 | 14054 | 9108 |  | 34500 | 11501 | 513430 | 435167 |  | 26250 | 22499 |  | 212399 | 22272
Функция 01 | Общи държавни служби |  | 17700 | 8200 | 9500 | 8973 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9500 | 8973 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5202 | придобиване на сгради |  | 8700 | 8200 | 500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 500 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| ППР за сграда |  | 8700 | 8200 | 500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 500 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1122 | Проект за Обучителен център, Ценово | 2023-2024 | 8700 | 8200 | 500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 500 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5203 | придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения |  | 9000 | 0 | 9000 | 8973 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9000 | 8973 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1122 | Климатици - 6 бр., с. Ценово | 2024-2024 | 9000 | 0 | 9000 | 8973 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9000 | 8973 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 03 | Образование |  | 229083 | 0 | 229083 | 34717 |  | 5434 | 0 | 4946 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 11250 | 7499 |  | 212399 | 22272
5201 | придобиване на компютри и хардуер |  | 81839 | 0 | 81839 | 14952 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 81839 | 14952
3322 | Интерактивен дисплей 65, ОУ с. Долна Студена | 2024-2024 | 29880 | 0 | 29880 | 14952 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 98 (план:29880 лв., усвоено:14952 лв.); | 29880 | 14952
3322 | 3D Принтер, ОУ с. Долна Студена | 2024-2024 | 10200 | 0 | 10200 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 98 (план:10200 лв., усвоено:0 лв.); | 10200 | 0
3322 | 3D Скенер, ОУ с. Долна Студена | 2024-2024 | 2160 | 0 | 2160 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 98 (план:2160 лв., усвоено:0 лв.); | 2160 | 0
3322 | Интерактивен дисплей, ОУ Ценово | 2024-2024 | 18407 | 0 | 18407 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 98 (план:18407 лв., усвоено:0 лв.); | 18407 | 0
3322 | 3 D Принтер, ОУ Ценово | 2024-2024 | 9600 | 0 | 9600 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 98 (план:9600 лв., усвоено:0 лв.); | 9600 | 0
3322 | 3 D Скенер, ОУ Ценово | 2024-2024 | 2160 | 0 | 2160 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 98 (план:2160 лв., усвоено:0 лв.); | 2160 | 0
3322 | Преносим компютър, ОУ Ценово | 2024-2024 | 5040 | 0 | 5040 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 98 (план:5040 лв., усвоено:0 лв.); | 5040 | 0
3322 | Графичен таблет, ОУ Ценово | 2024-2024 | 4392 | 0 | 4392 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 98 (план:4392 лв., усвоено:0 лв.); | 4392 | 0
5203 | придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения |  | 122644 | 0 | 122644 | 15445 |  | 5434 | 0 | 4946 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 11250 | 7499 |  | 105960 | 3000
3311 | Климатик 2 бр., с. Долна Студена | 2024-2024 | 4830 | 0 | 4830 | 4770 | 3111 (план:4830 лв., усвоено:4770 лв.); | 4830 | 0 | 4770 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3311 | Детски кът, ДГ с. Долна Студена | 2024-2024 | 4354 | 0 | 4354 | 3926 | 3111 (план:604 лв., усвоено:176 лв.); | 604 | 0 | 176 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 9999 (план:3750 лв., усвоено:3750 лв.); | 3750 | 3750 |  | 0 | 0
3322 | Открита класна стая, ОУ с. Долна Студена | 2024-2024 | 3750 | 0 | 3750 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 9999 (план:3750 лв., усвоено:0 лв.); | 3750 | 0 |  | 0 | 0
3322 | Комплект за виртуална реалност, ОУ с. Долна Студена | 2024-2024 | 38400 | 0 | 38400 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 98 (план:38400 лв., усвоено:0 лв.); | 38400 | 0
3322 | Видеонаблюдение, ОУ с. Долна Студена | 2024-2024 | 2400 | 0 | 2400 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 98 (план:2400 лв., усвоено:0 лв.); | 2400 | 0
3322 | Комплект за растеж на растения, ОУ с. Долна Студена | 2024-2024 | 1800 | 0 | 1800 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 98 (план:1800 лв., усвоено:0 лв.); | 1800 | 0
3322 | Климатик, ОУ с. Долна Студена | 2024-2024 | 3600 | 0 | 3600 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 98 (план:3600 лв., усвоено:0 лв.); | 3600 | 0
3311 | Детски кът, ДГ с. Новград | 2024-2024 | 3750 | 0 | 3750 | 3749 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6400 (план:3750 лв., усвоено:3749 лв.); | 3750 | 3749 |  | 0 | 0
3322 | Комплект за виртуална реалност, ОУ Ценово | 2024-2024 | 38400 | 0 | 38400 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 98 (план:38400 лв., усвоено:0 лв.); | 38400 | 0
3322 | Видеонаблюдение, ОУ Ценово | 2024-2024 | 2400 | 0 | 2400 | 1200 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 98 (план:2400 лв., усвоено:1200 лв.); | 2400 | 1200
3322 | Климатик, ОУ Ценово | 2024-2024 | 3600 | 0 | 3600 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 98 (план:3600 лв., усвоено:0 лв.); | 3600 | 0
3322 | Научен екшън клуб, ОУ Ценово | 2024-2024 | 3000 | 0 | 3000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 98 (план:3000 лв., усвоено:0 лв.); | 3000 | 0
3322 | Дигитален микроскоп, ОУ Ценово | 2024-2024 | 2640 | 0 | 2640 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 98 (план:2640 лв., усвоено:0 лв.); | 2640 | 0
3322 | Инструменти за елементарни научни изследвания, ОУ Ценово | 2024-2024 | 4320 | 0 | 4320 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 98 (план:4320 лв., усвоено:0 лв.); | 4320 | 0
3322 | Режач на 3Д модули и опори, ОУ Ценово | 2024-2024 | 1800 | 0 | 1800 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 98 (план:1800 лв., усвоено:0 лв.); | 1800 | 0
3322 | Комплект за растеж на растения, ОУ Ценово | 2024-2024 | 3600 | 0 | 3600 | 1800 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 98 (план:3600 лв., усвоено:1800 лв.); | 3600 | 1800
5205 | придобиване на стопански инвентар |  | 24600 | 0 | 24600 | 4320 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 24600 | 4320
3322 | Лабораторен остров, ОУ с. Долна Студена | 2024-2024 | 7800 | 0 | 7800 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 98 (план:7800 лв., усвоено:0 лв.); | 7800 | 0
3322 | Шкаф, ОУ с. Долна Студена | 2024-2024 | 8160 | 0 | 8160 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 98 (план:8160 лв., усвоено:0 лв.); | 8160 | 0
3322 | Шкаф, ОУ Ценово | 2024-2024 | 8640 | 0 | 8640 | 4320 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 98 (план:8640 лв., усвоено:4320 лв.); | 8640 | 4320
Функция 04 | Здравеопазване |  | 1500 | 0 | 1500 | 1397 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1500 | 1397 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5203 | придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения |  | 1500 | 0 | 1500 | 1397 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1500 | 1397 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
4469 | Климатик за здравен медиатор, с. Ценово | 2024-2024 | 1500 | 0 | 1500 | 1397 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3111 (план:1500 лв., усвоено:1397 лв.); | 1500 | 1397 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 05 | Социално осигуряване, подпомагане и грижи |  | 32460 | 0 | 32460 | 5460 |  | 10460 | 5460 | 5460 | 5460 |  | 22000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5204 | придобиване на транспортни средства |  | 27000 | 0 | 27000 | 0 |  | 5000 | 0 | 0 | 0 |  | 22000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5551 | Лек автомобил за ДЦПЛУ, с. Ценово | 2024-2024 | 27000 | 0 | 27000 | 0 | 3111 (план:5000 лв., усвоено:0 лв.); | 5000 | 0 | 0 | 0 | 3111 (план:22000 лв., усвоено:0 лв.); | 22000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5205 | придобиване на стопански инвентар |  | 5460 | 0 | 5460 | 5460 |  | 5460 | 5460 | 5460 | 5460 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5524 | Ел. котлон, с. Новград | 2024-2024 | 5460 | 0 | 5460 | 5460 | 3113 (план:5460 лв., усвоено:5460 лв.); | 5460 | 5460 | 5460 | 5460 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 06 | Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда |  | 175640 | 30500 | 145140 | 32100 |  | 110000 | 110000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 20140 | 17100 |  | 15000 | 15000 |  | 0 | 0
5206 | изграждане на инфраструктурни обекти |  | 175640 | 30500 | 145140 | 32100 |  | 110000 | 110000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 20140 | 17100 |  | 15000 | 15000 |  | 0 | 0
| Обект |  | 145640 | 23000 | 122640 | 10100 |  | 110000 | 110000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5140 | 2600 |  | 7500 | 7500 |  | 0 | 0
6623 | Технически проект закрито депо, с. Ценово | 2021-2024 | 25000 | 23000 | 2000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6619 | Беседка за с. Пиперково, с. Пиперково | 2024-2024 | 1570 | 0 | 1570 | 1300 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1570 | 1300 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6619 | Беседка с. Белцов, с. Белцов | 2024-2024 | 1570 | 0 | 1570 | 1300 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1570 | 1300 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6619 | Парк за отдих, с. Белцов | 2024-2024 | 110000 | 0 | 110000 | 0 | 3113 (план:110000 лв., усвоено:0 лв.); | 110000 | 110000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6619 | Кът за отдих и развлечение, с. Долна Студена | 2024-2024 | 7500 | 0 | 7500 | 7500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6400 (план:7500 лв., усвоено:7500 лв.); | 7500 | 7500 |  | 0 | 0
| ППР |  | 15000 | 0 | 15000 | 14500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 15000 | 14500 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6619 | Проект за парк, с. Новград | 2023-2024 | 15000 | 0 | 15000 | 14500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 15000 | 14500 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| инженеринг |  | 15000 | 7500 | 7500 | 7500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7500 | 7500 |  | 0 | 0
6619 | Детска площадка, с. Новград | 2023-2024 | 15000 | 7500 | 7500 | 7500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6400 (план:7500 лв., усвоено:7500 лв.); | 7500 | 7500 |  | 0 | 0
Функция 07 | Почивно дело, култура, религиозни дейности |  | 1118656 | 7920 | 1110736 | 422846 |  | 615946 | 615946 | 3648 | 3648 |  | 11000 | 10104 | 483790 | 409094 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5203 | придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения |  | 3710 | 0 | 3710 | 3710 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3710 | 3710 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7759 | Климатици, Младежки център с. Ценово | 2024-2024 | 3710 | 0 | 3710 | 3710 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3710 | 3710 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5205 | придобиване на стопански инвентар |  | 14650 | 0 | 14650 | 13752 |  | 3650 | 3650 | 3648 | 3648 |  | 11000 | 10104 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7759 | Кухненско обзавеждане, Празнична зала с. Долна Студена | 2023-2024 | 11000 | 0 | 11000 | 10104 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:11000 лв., усвоено:10104 лв.); | 11000 | 10104 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7714 | Бягъща пътека за фитнес, с. Ценово | 2024-2024 | 3650 | 0 | 3650 | 3648 | 3113 (план:3650 лв., усвоено:3648 лв.); | 3650 | 3650 | 3648 | 3648 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5206 | изграждане на инфраструктурни обекти |  | 1100296 | 7920 | 1092376 | 405384 |  | 612296 | 612296 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 480080 | 405384 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Обект |  | 1100296 | 7920 | 1092376 | 405384 |  | 612296 | 612296 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 480080 | 405384 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7759 | Комплекс за спорт и развлечение в УПИ IV - 912 в кв. 39 в с Ценово - Етап I, с. Ценово | 2022-2024 | 1100296 | 7920 | 1092376 | 405384 | 3113 (план:612296 лв., усвоено:0 лв.); | 612296 | 612296 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 480080 | 405384 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5300 | Придобиване на нематериални дълготрайни активи |  | 60870 | 20250 | 40620 | 19950 |  | 360 | 0 | 360 | 0 |  | 5670 | 0 | 4590 | 4590 |  | 0 | 0 |  | 30000 | 15000
Функция 01 | Общи държавни служби |  | 30510 | 20250 | 10260 | 4590 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5670 | 0 | 4590 | 4590 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5301 | придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти |  | 4590 | 0 | 4590 | 4590 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4590 | 4590 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1122 | Система CadIS, Община Ценово | 2024-2024 | 4590 | 0 | 4590 | 4590 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4590 | 4590 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5309 | придобиване на други нематериални дълготрайни активи |  | 25920 | 20250 | 5670 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5670 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1122 | Общ устройствен план, Община Ценово | 2020-2024 | 25920 | 20250 | 5670 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6100 (план:5670 лв., усвоено:0 лв.); | 5670 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 03 | Образование |  | 30360 | 0 | 30360 | 15360 |  | 360 | 0 | 360 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 30000 | 15000
5301 | придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти |  | 30360 | 0 | 30360 | 15360 |  | 360 | 0 | 360 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 30000 | 15000
3322 | Специализиран софтуер, ОУ с. Долна Студена | 2024-2024 | 15000 | 0 | 15000 | 7500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 98 (план:15000 лв., усвоено:7500 лв.); | 15000 | 7500
3322 | Специализиран софтуер, ОУ Ценово | 2024-2024 | 15000 | 0 | 15000 | 7500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 98 (план:15000 лв., усвоено:7500 лв.); | 15000 | 7500
3322 | Програмен продукт ТРЗ, ОУ Караманово | 2024-2024 | 360 | 0 | 360 | 360 | 3111 (план:360 лв., усвоено:360 лв.); | 360 | 0 | 360 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5400 | Придобиване на земя |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5500 | Капиталови трансфери |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6100 | Трансфери между бюджети (нето) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7400 | Получени/предоставени временни безлихвени заеми от/за ЦБ (нето) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8300 | Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
9300 | Друго финансиране - нето(+/-) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Изготвил: Елка Атанасова, Финансов контрольор | [9 empty] | Главен счетоводител: Катя Монкова, Директор Дирекция "ОА"
|  | (име, фамилия, длъжност) | [9 empty] | (име, фамилия)
|  | Тел. за контакт: 878671286 | [9 empty] | Тел. за контакт: 0878671295
|  | email: elka_789@abv.bg | [9 empty] | email: schetovodstvo@tsenovo.bg
|  | Съгласувал: Александър Йорданов, Специалист ТСУ | [9 empty] | Ръководител: д-р Петър Петров, Кмет
|  | (име, фамилия, длъжност в звеното по чл. 5, ал.6 от Закона за устройство на територията) | [9 empty] | (име, фамилия, длъжност)
|  | Тел. за контакт: 0879543495 | [9 empty] | Тел. за контакт: 2878671300
|  | email: tsu@tsenovo.bg | [9 empty] | email: kmet@tsenovo.bg
2024-10-10 10:42
дата